|  |  | Утвержден на заседании ТИК Боковского района постановление от 09 июня 2018 г № 90-3 |
| --- | --- | --- |

Комплексный план мероприятий

ТИК Боковского района

по подготовке и проведению выборов депутатов ЗС РО шестого созыва назначенных на 09 сентября 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Вопросы выносимые для рассмотрения на заседаниях ТИК |
| 1 | - об утверждении комплексного плана работы ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов ЗС РО шестого созыва - о перераспределении обязанностей членов ТИК на период предстоящих выборов - о формировании рабочей группы при ТИК по рассмотрению жалоб, заявлений и обращений граждан - об утверждении Положения о Рабочей группе при ТИК Боковского района Ростовской области по контролю за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании по выборам депутатов ЗС РО шестого созыва -о Рабочей группе при ТИК Боковского района Ростовской области по контролю за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании по выборам депутатов ЗС РО шестого созыва - о назначении бухгалтера, бухгалтера-кассира ТИК на период предстоящих выборов - о назначение ответственного лица за организацию работ по осуществлению закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов депутатов ЗС РО шестого созыва - об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов ТИК, УИК, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам ТИК в период подготовки и проведения выборов депутатов ЗС РО шестого созыва - об организации закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов депутатов ЗС РО шестого созыва - о распределении средств областного бюджета, выделенных ТИК Боковского района на подготовку и проведение выборов депутатов ЗС РО шестого созыва, утверждении сметы расходов ТИК Боковского района, УИК - о привлечении граждан к выполнению работ и оказанию услуг по гражданско-правовым договорам в ТИК Боковского района на период подготовки и поведения выборов депутатов ЗС РО шестого созыва - об утверждении транспортных расходов территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов ЗС РО шестого созыва - о назначении членов комиссий с правом совещательного голоса - о плане совместных мероприятий территориальной избирательной комиссии Боковского района и ОП МО МВД РФ «Кашарский» (дислокация в ст. Боковской) на период подготовки и проведения предстоящих выборов | июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь | Секретарь, инспектор |
|  | - о заключении договоров о полной материальной ответственности с председателями УИК на период подготовки и проведения выборов депутатов ЗС РО шестого созыва - о количестве бюллетеней, передаваемых УИК для голосования на предстоящих выборах - о количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней передаваемых в УИК - о количестве переносных ящиков предназначенных для проведения голосования вне помещения для голосования на выборах депутатов ЗС РО шестого созыва - об определении избирательных участков на территории Боковского района для использования комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах депутатов ЗС РО шестого созыва - об итогах голосования на выборах депутатов ЗС РО шестого созыва - о финансовом отчете ТИК о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента РФ - об утверждении отчета об осуществлении закупок товаров, работ, услуг | июль август август сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь |  |
| II. Обеспечение функционирования избирательных комиссий |
| 1 | Совместное обследование и подготовка с администрацией района помещений для работы УИК, определение мест голосования, размещения агитационных материалов, проведения встреч с избирателями | июнь-сентябрь | Председатель ТИК, представитель Администрации Боковского района, главы сельских поселений |
| 2 | Выполнение нормативов по оборудованию мест работы ТИК, УИК. Обеспечение транспортом, мебелью совместно с администрацией района, методическое и документационное обеспечение деятельности УИК | июнь-сентябрь | Председатель ТИК, представитель Администрации Боковского района, главы сельских поселений |
| 3 | Информирование избирателей о сроках, порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, о выдвижении и регистрации кандидатов | июнь-сентябрь | ТИК, УИК |
| 4 | Обработка сведений об избирателях полученных от Главы района | июнь-сентябрь | Секретарь ТИК, системный администратор ГАС «Выборы» |
| 5 | Проверка работоспособности и приемка технических средств для организации АРМ в ППЗ УИК | август | Председатель ТИК, системный администратор ГАС «Выборы» |
| 6 | Передача технических средств председателям УИК для организации АРМ в ППЗ УИК | август | Председатель ТИК, председатели УИК |
| 7 | Составление списков избирателей | август-сентябрь | Секретарь ТИК, системный администратор ГАС «Выборы» |
| 8 | Передача списков по акту в УИК | сентябрь | Председатель, секретарь ТИК |
| 9 | Получение бюллетеней и специальных знаков марок | август | Председатель, секретарь ТИК |
| 10 | Передача избирательных бюллетеней и специальных знаков марок в УИК | сентябрь | Председатель, секретарь ТИК |
| 11 | Голосование на выборах депутатов ЗС РО шестого созыва | 09 сентября 2018 | УИК |
| 12 | Осуществление контроля за исполнением календарно плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов ЗС РО шестого созыва | постоянно | Председатель ТИК |
| III. Организационно-методическая работа комиссии |
| 1 | Работа с органами регистрационного учета, системным администратором ГАС «Выборы» по составлению и коррекции списков избирателей | июнь-сентябрь | Председатель, секретарь ТИК |
| 2 | Работа по открытию счета для финансирования предстоящих выборов | июнь | Председатель, бухгалтер ТИК |
| 3 | Контроль за размещением агитационных материалов на территории района | июнь-сентябрь | ОВД, уполномоченный член ТИК |
| 4 | Взаимодействие с представителями политических партий по вопросам подготовки и проведения предстоящих выборов депутатов ЗС РО шестого созыва | июнь-сентябрь | Председатель, секретарь ТИК |
| 5 | Работа с поступившими жалобами, заявлениями, предложениями граждан, членов комиссий | по факту поступления | Руководитель рабочей группы |
| 6 | Ведение учета, отчетности и перечисление денежных средств выделенных на подготовку и проведение выборов | июнь-сентябрь | Председатель, бухгалтер ТИК |
| 7 | Оказание организационно-правовой, методической помощи УИК по подготовке и проведению выборов | июнь-сентябрь | Председатель, секретарь ТИК |
| 8 | Консультативная и методическая помощь УИК в вопросах оформления финансовых документов и ведения делопроизводства | август-сентябрь | Инспектор, бухгалтер ТИК |
| 9 | Прием финансовых отчетов УИК о поступлении и расходовании средств федерального бюджета на проведение выборов | сентябрь | Председатель, бухгалтер ТИК |
| 10 | Подготовка финансового отчета ТИК о поступлении и расходовании средств областного бюджета на подготовку и проведение выборов и сдача его в ИКРО | сентябрь | Председатель, бухгалтер ТИК |
| 11 | Сбор документов УИК, подлежащих хранению, формирование архива по итогам выборов | сентябрь-октябрь | Секретарь, инспектор ТИК |
| 12 | Подготовка ответов на письма, подготовка справок, информации по запросам и в соответствии с регламентом ИК РО | весь период | Секретарь, инспектор ТИК |
| 13 | Обеспечение текущего делопроизводства ТИК | весь период | Секретарь, инспектор ТИК |
| IV. Мероприятия по подготовке членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса |
| 1 | Привлечение к работе в составе участковых избирательных комиссий молодых организаторов выборов, прошедших обучение в Областной школе организаторов выборов на выборах депутатов ЗС РО шестого созыва | июль-сентябрь | Председатель, секретарь ТИК |
| 2 | Проведение встреч с руководителями политических партий, работниками СМИ по набору группы для обучения (членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей, работников СМИ) | август | Председатель |
| 3 | Обучение представителей политических партий, представителей СМИ (членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей) | август-сентябрь | Председатель, члены ТИК |
| 4 | Обучение председателей, заместителей председателей, секретарей УИК | август-сентябрь | Председатель, члены ТИК |
| 5 | Разработка инструктивных разъяснений действующего законодательства о выборах и направление его в УИК | август-сентябрь | Секретарь, члены ТИК |
| V. Мероприятия по повышению активности и правовой культуры избирателей |
| 1 | Обеспечение исполнения мероприятий по созданию безбарьерной среды для граждан с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении выборов депутатов ЗС РО шестого созыва | июнь-сентябрь | ТИК, Администрация Боковского района, главы поселений |
| 2 | Вручение уведомлений (поздравлений) для впервые голосующих | август-сентябрь | ТИК, главы поселений |
| 3 | Работа клуба молодого избирателя «Мы избиратели XXI века» | сентябрь | ТИК, отдел культуры Администрации Боковского района |
| 4 | Методическое обеспечение и участие в работе «Школы молодого политика» в летнем лагере отдыха «Колосок» | июнь-август | Члены ТИК |
| 5 | Организация и проведение встреч с «Ветеранами голосования» | июль-сентябрь | Председатель, члены ТИК |
| 6 | Организация работы телефона «горячей линии». Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» | июнь-сентябрь | Секретарь ТИК |
| 7 | Тематические вечера, молодежные программы, праздничные концерты, культурно-просветительские программы в учреждениях культуры района | июнь-сентябрь | ТИК, отдел культуры Администрации Боковского района |
| 8 | Реализация планов мероприятий отдела образования, отдела культуры, администраций сельских поселений по подготовке и проведению выборов депутатов ЗС РО шестого созыва | июнь-сентябрь | ТИК, отдел культуры, отдел образования Администрации Боковского района, главы поселений |
| 9 | Реализация плана мероприятий Боковской ТИК по информированию и правовому просвещению избирателей на 2018 год и Программы информационно-разъяснительной деятельности ТИК Боковского района в период подготовки и проведения выборов депутатов ЗС РО шестого созыва | июнь-сентябрь | Председатель, члены ТИК |

Секретарь комиссии                                                                                   Н. А. Власенко