Утвержден

постановлением ТИК Боковкого района

от 17 июня 2014 года № 127-3

Комплексный план

работы территориальной избирательной комиссии  Боковского района

по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района  третьего созыва

по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5

14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Вопросы выносимые для рассмотрения на заседаниях ТИК |
| 1 | О комплексном плане работы территориальной избирательной комиссии Боковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5 14 сентября 2014 года О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5 14 сентября 2014 года О перечне первичных финансовых документов, представляемых с итоговым финансовым отчетом кандидатов в депутаты Собрания депутатов Грачевского сельского поселения на предстоящих выборах О форме подписного листа на предстоящих выборах О форме Сведений о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах на предстоящих выборах О комплекте форм документов от инициаторов выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депутатов Грачевского сельского поселения на предстоящих выборах О назначении бухгалтера, бухгалтера-кассира комиссии на период предстоящих выборов | июнь | Власенко Н. А. Тянтова Н. В. |
| 2 | О режиме работы комиссии О перераспределении обязанностей членов комиссии на период подготовки и проведения выборов О формировании рабочей группы комиссии по рассмотрению жалоб, заявлений и обращений граждан О сметах расходов ТИК и УИК по подготовке и проведению предстоящих выборов Об утверждении необходимого и предельного количества подписей для регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов Грачевского сельских поселений по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5 О количестве подписей, подлежащих проверке, соблюдения порядка сбора подписей кандидатами в депутаты Собрания депутатов Грачевского сельского поселения по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5 О рабочей группе по проверке подписных листов О рабочей группе территориальной избирательной комиссии Боковского района по контролю за соблюдением правил предвыборной агитации при проведении предстоящих выборов Об определении филиала Сбербанка РФ для открытия кандидатами специальных избирательных счетов для формирования своих избирательных фондов в период подготовки и проведения предстоящих выборов О формировании контрольно – ревизионной службы при и назначении ее руководителя при проведении предстоящих выборов Об Экспертном совете при территориальной избирательной комиссии по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения предстоящих выборов Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения предстоящих выборов 14 сентября 2014 года О распределении средств бюджета Грачевского сельского поселения Боковского района Ростовской области, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5, утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии. | июль | Власенко Н. А. Тянтова Н. В. |
| 3 | О привлечении граждан к работе по гражданско-правовым договорам на период подготовки и проведения выборов. О перечне канцелярских товаров для ТИК и УИК. О формировании комиссии по списанию товарно-материальных ценностей на время проведения предстоящих выборов. Утверждение состава КРС при ТИК О графике дежурства членов ТИК на август 2014 года. О выделении и оборудовании специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов. О назначении члена ТИК, ответственного по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса законодательства о выборах. О назначении уполномоченного по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Об отборе количества подписей, собранных в поддержку кандидата в депутаты собрания депутатов Грачевского сельского поселения по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5. Регистрация кандидатов в депутаты Собрания депутатов Грачевского сельского поселения по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5. О работе со списками избирателей. Утверждение текста и числа изготавливаемых бюллетеней по выборам депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5. Об организации и проведении досрочного голосования на дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5 14 сентября 2014 года. О количестве бюллетеней, передаваемых УИК. О порядке и сроках передачи избирательных бюллетеней в УИК. | август | Власенко Н. А. Тянтова Н. В. |
| 4 | О графике дежурства членов ТИК на сентябрь 2014 года. О схеме связи УИК с ТИК в день голосования. О рабочей группе по контролю за внесением данных по итогам голосования на предстоящих выборах в ГАС «Выборы». О порядке работы членов ТИК в день голосования. О порядке и графике сдачи финансовых отчетов и избирательной документации участковых избирательных комиссий председателями УИК. О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней, передаваемых участковой избирательной комиссии, для проведения предстоящих выборов. О количестве переносных ящиков, используемых участковой избирательной комиссией для проведения голосования вне помещения для голосования на предстоящих выборах. О выплате на питание членам территориальной избирательной комиссии в день голосования на предстоящих выборах. О проверке КРС при целевого использования денежных средств, выделенных ТИК и УИК для проведения предстоящих выборов. | сентябрь | Власенко Н. А. Тянтова Н. В. |
| 5 | О графике дежурства членов ТИК на октябрь 2014 года. Об итогах голосования на выборах. Об обзорно-аналитической справке ТИК по итогам проведения выборов. О результатах сдачи избирательной документации УИК и финансового отчета УИК. О выполнении комплексного плана мероприятий. | октябрь | Власенко Н. А. Тянтова Н. В. |
| 6 | Утверждение финансового отчета ТИК представительным органом Грачевского сельского поселения о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. | ноябрь | Говорухин С. Л. Тянтова Н. В. |
| II. Обеспечение функционирования избирательных комиссий |
| 1 | Прием документов о выдвижении и на регистрацию от кандидатов в депутаты Собрания депутатов Грачевского сельского поселения по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5 | июль, август 2014 г. | Федоренко Г. В. организационный отдел |
| 2 | Окончание регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов Грачевского сельского поселения по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5 | 11.08.2014 г. | Федоренко Г. В. |
| 3 | Совместное с администрацией Грачевского сельского поселения района определение мест размещения агитационных материалов, мест проведения встреч с избирателями | июль 2014 г. | Говорухин С. Л. Нечаев А. В. |
| 4 | Прием помещения для УИК и для голосования избирателей | после 29.06.2014 г. | Говорухин С. Л. Нечаев А. В. |
| 5 | Обеспечение УИК в соответствии с нормативами избирательным оборудованием. Методическое и документационное обеспечение деятельности УИК | август, сентябрь октябрь 2014 г. | Говорухин С. Л. Власенко Н. А. |
| 6 | Составление списков избирателей | до 03.09.2014 г. | Власенко Н. А. Федоренко Г. В. |
| 7 | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым комиссиям | 03.09.2014 г. | Власенко Н. А. Федоренко Г. В. |
| 8 | Контроль по ведению предвыборной агитации | со дня выдвижения кандидатов | Литвинова Е. И. Ульянова С. В. |
| 9 | Контроль за опубликованием в периодической печати сведений о размере и стоимости предоставляемой печатной площади | с 28.07.2014 г. | Литвинова Е. И. |
| 10 | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее 03.09.2014 г. | Говорухин С. Л. |
| 11 | Получение бюллетеней ТИК из типографии | не позднее 03.09.2014 г. | Говорухин С. Л. |
| 12 | Передача избирательных бюллетеней УИК | до 12.09.2014 г. | Говорухин С. Л. Власенко Н. А. |
| 13 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью в УИК | не ранее 19-00 и не позднее 20-00 13.09.2014 г. | Председатель и секретарь УИК №349 |
| 14 | Тренировка по схеме связи с УИК | до 13.09.2014 г. | Говорухин С. Л. Власенко Н. А. |
| 15 | Контроль за прекращением предвыборной агитации | 13.09.2014 г. 00 часов | Литвинова Е. И. Власенко Н. А. |
| 16 | Опубликование в региональной газете «Станичные ведомости» сведений о расходовании средств кандидатами | июль-сентябрь 2014 г. | Литвинова Е. И. Власенко Н. А. |
| 17 | Организация и проведение досрочного голосования | с 03 по 13 сентября 2014 г в рабочие дни с 16-00 до 20-00, в выходные с 14-00 до 16-00 | Члены ТИК, УИК |
| 18 | Проведение голосования на дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5 | 14.09.2014 г. с 8-00 до 20-00 | члены УИК №349, ТИК |
| 19 | Прием протоколов от УИК по итогам голосования на дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5 | 14.09.2014 г.-15.09.2014г. | ответственные члены ТИК |
| 20 | Направление в газету «Станичные ведомости» общих данных о результатах проведенных выборов | до 18.09.2014 г. | Власенко Н. А. Тянтова Н. В |
| 21 | Направление в газету «Станичные ведомости» итогов голосования в объеме данных, которые содержатся в протоколах ТИК и УИК | до 14.11.2014 г. | Власенко Н. А. Тянтова Н. В |
| 22 | Прием от УИК избирательной документации | до 23.09.2014 г. | Тянтова Н. В |
| 23 | Изготовление и пополнение информационного стенда ТИК | весь период | Ульянова С. В. Тянтова Н. В |
| 24 | Контроль за исполнением календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов | июль - октябрь 2014 г. | Говорухин С. Л. |
| 25 | Передача информации в ИК РО в соответствии с регламентом | весь период | Говорухин С. Л. Власенко Н. А. |
| III. Организационно-методическая работа комиссии |
| 1 | Участие в подготовке постановления главы Грачевского сельского поселения «О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов» | до 14 августа 2014 г. | Говорухин С. Л. Власенко Н. А. |
| 2 | Контроль за размещением агитационных материалов на территории Грачевского сельского поселения | июль-сентябрь 2014 г. | Литвинова Е. И. Ульянова С. В. |
| 3 | Работа с органами регистрационного учета, системным администратором ГАС «Выборы» по составлению и уточнению списков избирателей | июнь-сентябрь 2014 г. | Власенко Н. А. |
| 4 | Участие в мероприятиях рабочей группы при осуществлении регистрации (учета) избирателей | по отдельному плану | Говорухин С. Л. Федоренко Г. В. |
| 5 | Подготовка ответов на письма, справок, информации по запросам ИКРО | в соответствии с регламентом ИК РО | Власенко Н. А. Тянтова Н. В |
| 6 | Взаимодействие с представителями политических партий по вопросам подготовки и проведения предстоящих дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5 | постоянно | Говорухин С. Л. Милованов А. В. |
| 7 | Оказание организационно-правовой, методической помощи УИК по подготовке и проведению выборов | июнь-сентябрь 2014 г. | Власенко Н. А. Тянтова Н. В |
| 8 | Работа с поступившими жалобами, заявлениями, предложениями граждан, членов комиссий | при поступлении | Шараев В. В. Милованов А. В. |
| 9 | Консультативная и методическая помощь УИК в вопросах оформления финансовых документов и ведения делопроизводства | июль-сентябрь 2014 г. | Тянтова Н. В. |
| 10 | Обеспечение текущего делопроизводства ТИК | весь период | Власенко Н. А. Тянтова Н. В |
| IV. Мероприятия по подготовке членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса |
| 1 | Реализация плана мероприятий ТИК Боковского района по обучению организаторов выборов и участников референдумов на 2014 г. | июль-сентябрь 2014 г | Говорухин С. Л. Власенко Н. А. |
| 2 | Разработка и направление в УИК инструктивных разъяснений действующего законодательства о выборах | июль-сентябрь 2014 г | Власенко Н. А. Тянтова Н. В |
| 3 | Обучение членов УИК | август 2014 г | Говорухин С. Л. Власенко Н. А. |
| 4 | Обучение представителей политических партий (членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей) | сентябрь | Говорухин С. Л. Милованов А. В. |
| V. Мероприятия по повышению активности и правовой культуры избирателей |
| 1 | Реализация комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей | весь период | Говорухин С. Л. Шараев В. В. |
| 2 | Организация и проведение встреч с «Ветеранами голосования» | август 2014г | Власенко Н. А. |
| 3 | Работа клуба «Мы избиратели XXI века» | весь период | Власенко Н. А. Ульянова С. В. |
| 4 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» | июнь-сентябрь 2014 г | Власенко Н. А. |
| 5 | Тематические вечера, культурно-просветительские и молодежные программы, праздничные концерты в учреждениях культуры района | июль-сентябрь 2014 г | Говорухин С. Л. Ульянова С. В. Вечеркин Е. Ю. |
| 6 | Публикации в региональной газете «Станичные ведомости», сайте ТИК информационных материалов сопровождающих выборы | весь период | Власенко Н. А. Тянтова Н. В |
| 7 | Конкурсные мероприятия | весь период | Говорухин С. Л. Власенко Н. А. |
| VI. Финансовое обеспечение и контрольно-ревизионная служба |
| 1 | Открытие счета для финансирования выборов глав сельских поселений и депутатов собраний депутатов сельских поселений третьего созыва | июль 2014 г. | Говорухин С. Л. Тянтова Н. В. |
| 2 | Ведение учета, отчетности и перечисление денежных средств выделенных на подготовку и проведение предстоящих выборов | июль - сентябрь 2014 г. | Тянтова Н. В. |
| 3 | Прием финансовых отчетов УИК о поступлении и расходовании средств местного бюджета на проведение предстоящих выборов | до 23.09.2014 г. | Тянтова Н. В. |
| 4 | Подготовка и сдача финансовых отчетов ТИК о поступлении и расходовании средств местного бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5 | до 28.10.2014 г. | Говорухин С. Л. Тянтова Н. В. |
| 5 | Работа КРС при ТИК поотдельному плану | Весь период |  |
| 6 | Контроль за расходованием средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5 | Весь период | Говорухин С. Л. Тянтова Н. В. |
| 7 | Прием финансовых отчетов от кандидатов в депутаты Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5 | до 18.10.2014 г. | Литвинова Е. И. Тянтова Н. В. |