[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОКОВСКОГО  РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	     17 июня 2014 г.
	
	№ 127-2


                                                       ст. Боковская
	О календарном  плане основных мероприятий территориальной избирательной комиссии  Боковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5




С целью осуществления  полномочий  предусмотренных   ст.15 Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»  комиссией подготовлен календарный план основных мероприятий территориальной избирательной комиссии  Боковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5. Рассмотрев календарный план, 
территориальная избирательная комиссия Боковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план (прилагается) основных мероприятий территориальной избирательной комиссии  Боковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района третьего созыва по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5.

2. Разрешить председателю территориальной избирательной комиссии Боковского района С. Л. Говорухину, секретарю  комиссии  Н. А. Власенко уточнять сроки выполнения мероприятий  с последующим уведомлением об этом членов территориальной избирательной комиссии Боковского района с правом решающего голоса.

3. Контроль за  выполнением плана  возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Боковского района Н. А. Власенко

	Председатель комиссии
	                         С. Л. Говорухин

	Секретарь комиссии
	                       Н. А. Власенко


	Утвержден

 постановлением 

ТИК Боковского района 

от 17  июня  2014 года № 127-2           


Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района  третьего созыва 

по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5

  14 сентября 2014 года

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	Назначение дополнительных выборов 

депутата Собрания депутатов Грачевского сельского поселения Боковского района  третьего созыва 

по Грачевскому одномандатному избирательному округу №5

 
	Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования
	не ранее 15 июня и не позднее 25 июня 2014 года
	ч.1,ч.2, ч.3 ст. 5 Областного закона 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон) 
	Собрание депутатов Грачевского сельского поселения   Боковского района

	2
	Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов
	Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов
	не позднее 29 июня 2014 года
	ч.2 ст.5

Областного закона
	Собрание депутатов Грачевского сельского поселения   Боковского района

	3
	Опубликование (обнародование) схемы избирательного округа
	Одновременно с публикацией решения о назначении выборов
	не позднее 29 июня 2014 года
	Решение 

Собрания депутатов Грачевского сельского поселения  

Боковского района 

от 02.07.2012 г. 

№ 99
	Территориальная избирательная комиссия

	4
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования
	не позднее 04 августа 2014 года
	ч.7 ст.19

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный  закон)
	Глава Грачевского сельского поселения   Боковского района

	Составление списков избирателей

	5
	Направление сведений в территориальную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей
	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов
	не позднее 29 июня 2014 года
	ч.9 ст.7

Областного закона
	Глава Грачевского сельского поселения   Боковского района

	6
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	не позднее 03 сентября 2014 года


	ч.16 ст.7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	7
	Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией 
	За 10 дней до дня голосования


	с  03 сентября  августа  по 13 сентября 2014 года 
	ч. 17, ч.18 ст.7

Областного закона
	Участковые  комиссии

	8
	Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией 
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования и в день голосования
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 13 сентября 2014 года


	ч. 17 ст.7

Областного закона
	Участковые  комиссии

	9
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения
	За 10 дней до дня голосования
	с 03 сентября 2014 года
	ч. 18 ст.7

Областного закона
	Участковые комиссии

	10
	Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	
	ч. 21 ст.7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	11
	Рассмотрение жалобы на решение участковой комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей
	В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно
	
	ч.21 ст.7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой комиссии)

	Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов.

	12
	Начало работы территориальной избирательной комиссии
	Со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	не позднее 29 июня 2014 года
	
	Территориальная избирательная комиссия

	13
	Начало выдвижения кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования
	Не ранее чем за 63 дней до дня голосования
	не ранее 

12 июля 2014 года


	ч.7 ст.21

Областного закона
	Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения

	14
	Создание кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании
	В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов до их регистрации в указанной комиссии
	со дня выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.48

Областного закона
	Кандидаты в депутаты представительного органа муниципального образования

	15
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	После письменного уведомления территориальной комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации
	со дня выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.49

Областного закона
	Кандидаты в депутаты представительного органа муниципального образования

	16
	Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.3 ст.49

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	17
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня, следующего за днем получения территориальной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.2 ст. 27

Областного закона
	Избиратели

	18
	Последний срок представления документов для регистрации
	Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов
	не позднее 01 августа  2014 года 
	ч.4 ст.28

Областного закона
	Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения

	19
	Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов


	Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии
	
	ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» ч. 11 ст. 38
	Территориальная избирательная комиссия

	20
	Внесение  кандидатом уточнений и дополнений в документы содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона
	Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	ч. 11 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
	Кандидаты, избирательное объединение  

	21
	Принятие решения территориальной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата
	В течении10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов
	
	ч.4 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	22
	Окончание регистрации кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования
	Не позднее чем через 10 дней после  приема необходимых для регистрации документов 


	11 августа 2014 года
	ч.4 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	23
	Передача данных о зарегистрированных кандидатах:

а) в Избирательную комиссию РО

б) в СМИ
	Немедленно

В двухдневный срок после регистрации кандидата
	
	ч.14 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	24
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	
	ч.8 ст.30

Областного закона


	Территориальная избирательная комиссия 

	25
	Представление в территориальную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры
	Не позднее, чем за пять дней до дня голосования,

а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования


	не позднее 08 сентября 2014 года и

не позднее 12 сентября 2014 года 
	ч.15 ст. 30

Областного закона
	Кандидаты в депутаты представительного органа муниципального образования

	26
	Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения
	Не позднее, чем  за пять дней до дня голосования


	не позднее 08 сентября 2014 года


	ч.17 ст. 30

Областного закона
	Орган избирательного объединения



	27
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, (до 5 доверенных лиц)
	В течении трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	
	ч.1 ст. 34

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	28
	Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную, участковые избирательные комиссии
	Со дня представления документов на регистрацию
	
	ч.20 ст.29 ФЗ «Об основных гарантиях прав и права на  участие в референдуме граждан РФ»
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	29
	Представление в территориальную избирательную  комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей
	Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации
	
	ч.2 ст.32

Областного закона
	Лица, указанные в ч.2 ст.32 Областного закона

	Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень

	30
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования


	не позднее 03 сентября 2014 года 


	ч.2 ст. 64

Федерального  закона


	Участковые избирательные комиссии

	31
	Начало предвыборной агитации кандидатов
	Со дня выдвижения кандидатов 
	
	ч.1 ст.40

Областного закона
	Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения

	32
	Прекращение предвыборной агитации
	В ноль часов за одни сутки до дня голосования


	00 час. 13 сентября 2014 года
	ч.1 ст. 40

Областного закона
	Граждане РФ, избирательные, общественные объединения

	33
	Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях
	Начало агитации  - за 28 дней до дня голосования.

Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования
	с 17 августа

по

00 час. 13 сентября 2014 года
	ч.2 ст. 40

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	34
	Опубликование в СМИ перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, МСУ 
	
	ч.7 ст.38

Областного закона
	Территориальная комиссия

	35
	Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь
	Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	не позднее 28 июля 2014 года
	ч.6 ст. 41

Областного закона
	Соответствующие организации редакции периодических печатных изданий

	36
	Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения
	В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования
	с 09 по 13 сентября и 14 сентября 2014 года
	ч.3 ст.37

Областного закона
	СМИ, граждане, организации проводящие опросы

	37
	Выделение по предложению территориальной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков
	Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования
	не позднее 14 августа 2014 года 
	ч.7 ст.45

Областного закона
	Органы местного самоуправления

	38
	Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания на участие в жеребьевке
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата
	не позднее 14 августа 2014 года
	ч.4 ст. 43

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	39
	Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов
	не позднее 14 августа 2014 года


	ч. 4 ст. 43

Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц

	40
	Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями
	В течение 3 дней со дня их подачи
	
	ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6  ст.44

Областного закона
	Государственные органы, органы местного самоуправления

	41
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
	Не позднее, чем в 7 - дневный срок со дня их подачи
	
	ч.2 ст. 44

Областного закона
	Органы местного самоуправления

	42
	Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней, организацией-изготовителем
	Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования
	не позднее 19 августа 2014 года


	ч.7 ст.54

Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	43
	Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней
	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования
	не позднее 24 августа 2014 года


	ч. 7 ст. 54

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	44
	Изготовление бюллетеней
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	не позднее  03 сентября 2014 года


	ч. 15 ст. 54

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	45
	Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	не позднее 03 сентября 2014 года


	ч.15, ч. 16 ст.54

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	46
	Передача бюллетеней участковым комиссиям 
	Не позднее, чем за один  день до дня голосования
	не позднее 12 сентября 2014 года
	ч. 19 ст. 54

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	 Голосование.

	47
	Досрочное голосование
	
	с 03 по 13 сентября 2014 г

 в рабочие дни с 16-00 до 20-00, 

в выходные с 14-00 до 

16-00 
	ч.2, ч.3, ч. 4 ст. 65 Федерального закона 
	Территориальная и участковые  избирательные  комиссии

	48
	Голосование на выборах
	с 8.00 до 20.00 в день голосования
	14 сентября 2014 г.
	ч.1 ст. 55

Областного закона
	Участковые комиссии

	49
	Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования
	В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования
	с 04 по 13 сентября 2014 года и в день голосования до 14-00
	ч. 5 ст.56

Областного закона
	Участковые комиссии

	Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов.

	50
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	
	ч. 2 ст.58

Областного закона
	Участковые  комиссии

	51
	Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную комиссию
	Незамедлительно, после выдачи, либо заверения копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий
	
	ч. 27 ст. 58

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	52
	Передача документов, указанных в              ч. 28 ст. 58 Областного закона, в территориальную комиссию


	Не ранее чем через три дня после дня голосования
	не ранее 17 сентября 2014 года


	ч. 28 ст. 58

Областного закона
	Участковые  комиссии

	53
	Определение результатов выборов
	Не позднее трех дней со дня голосования
	не позднее 17 сентября 2014 года


	ч.1 ст.59

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	54
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ.


	В течение одних суток после определения результатов выборов
	не позднее 18 сентября 2014 года


	ч. 2 ст.66

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	55
	Официальное опубликование результатов выборов, а так же данных о числе голосов избирателей полученных каждым из кандидатов 
	В течение трех недель со дня голосования
	не позднее 05 октября  2014 года
	ч. 4 ст.66

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	56
	Официальное опубликование итогов голосования в объеме данных, которые содержатся в протоколах территориальной  и участковых  комиссий
	В течение двух месяцев со дня голосования
	не позднее 

14 ноября 2014 года


	ч. 5 ст.66 

Областного закона
	СМИ

	57
	Представление избранным кандидатом в территориальную комиссию  копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата
	В течение 5 дней после извещения территориальной комиссией о результатах выборов
	до 21 сентября 2014 года


	ч. 1 ст. 63

Областного закона
	Избранный кандидат

	58
	Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Периодически до дня голосования на выборах
	
	ч. 8 ст.50

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	59
	Представление кандидатами в территориальную комиссию финансовых отчетов:

Первый финансовый отчет

Итоговый финансовый отчет
	Одновременно с представлением документов для регистрации

Не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов
	не позднее 

18 октября 2014 года


	ч.9 ст.50

Областного закона
	Кандидаты

	60
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее, чем через 5 дней со дня их поступления


	
	ч. 10 ст.50

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	61
	Представление в территориальные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования
	не позднее 

23 сентября 2014 года


	ч. 4 ст. 47

Областного закона
	Участковые  комиссии

	62
	Представление в представительный орган местного самоуправления отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования
	не позднее

28 октября 2014 года
	ч. 4 ст. 47

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	Сроки полномочий  членов комиссии с правом  совещательного  голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов

	63
	Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса:

а) если кандидаты их назначившие были избраны;

б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны
	Продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах

Прекращаются через 30 дней после официального опубликования результатов выборов.
	
	п. 24 ст. 29

Федерального закона
	Члены избирательных комиссий с правом решающего голоса

	64
	Прекращение полномочий доверенных лиц
	Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения, либо вместе с утратой  статуса, назначивших их кандидатов


	
	ч. 4 ст.34

Областного закона
	Доверенные лица зарегистрированных кандидатов

	65
	Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.50 Областного закона
	С момента официального опубликования (обнародования) территориальной комиссией общих данных о результатах выборов
	
	ч.5 ст.33

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан

	66
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства
	В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.3 ст.11

Областного закона
	Территориальная, участковые избирательные комиссии



	67
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки
	Не позднее чем в десятидневный срок
	
	ч.3 ст. 11

Областного закона
	Избирательные комиссии

	68
	Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы
	В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день

голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.4 ст.11

Областного закона
	Правоохранительные органы


