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                                                                                                                                                                                     Утвержден
                                                                                                                                                                                                                Постановлением 

                                                                                                                                                                                                          ТИК Боковского района
                                                                                                                                                                                                        от 20.07.2026г. № 22-9                                                                                                                           
План работы КРС при ТИК Боковского района

по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Боковского района шестого созыва

20 сентября 2026 года
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Дата
исполнения
	Федеральный, областные законы, положение о КРС при ТИК, методические рекомен- дации,  инструкции
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Организация работы КРС 

	1.1
	Направление запросов в соответствующие организации с просьбой откомандировать специалистов в состав КРС при ТИК на срок не менее 2 месяцев
	Незамедлительно после  официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Июнь 2026г.
	ч.3 ст.48 ОЗ № 429-ЗС

ч.3 ст. 51 ОЗ № 645-ЗС
	        ТИК



	1.2
	Подготовка вопроса на заседание территориальной избирательной комиссии «О составе КРС при ТИК»
	После получения ответов  из соответствующих органов и откомандирования специалистов в состав КРС  
	Июль 2026г.
	Методические рекомендации, Положение о КРС при ТИК
	         ТИК

	1.3
	Разработка должностных обязанностей членов КРС при ТИК
	После утверждения состава КРС 
	Июль 2026г.
	Положение о КРС при ТИК, Методические рекомендации
	Шараев В.В. руководитель КРС  при ТИК      

	1.4
	Распределение должностных обязанностей среди членов КРС при ТИК


	 В течении месяца после откомандирования специалистов
	Июль 2026г.
	Положение о КРС при ТИК, Методические рекомендации
	        Шараев В.В. руководитель КРС  при ТИК      

	1.5
	Обучение членов КРС при ТИК, тестирование
	В течении месяца после откомандирования специалистов
	Июль 2026г.
	Методические рекомендации
	Биценко С.Г.председатель ТИК, Шараев В.В. руководитель КРС при ТИК

	2. Контроль за источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных средств избирательных фондов кандидатов



	2.1.
	Прием и проверка представленных в территориальную избирательную комиссию документов на регистрацию уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам  
	После представления письменного заявления кандидата и заявления самого гражданина  
	 Июль 2026г.
	ч.2 ст.44 ОЗ № 429-ЗС

ч.2 ст.48 ОЗ № 645-ЗС
	 члены КРС при ТИК

          

	2.2


	Контроль за открытием  кандидатом специального избирательного счёта своего избирательного фонда

-выдача разрешений комиссии на открытие счета избирательного счета кандидата
	До представления в ТИК документов для регистрации, после письменного уведомления ТИК о выдвижении
	Июль 2026г.
	ч.1 ст. 45 ОЗ № 429-ЗС

ч.1 ст.49 ОЗ № 645-ЗС


	 члены КРС при ТИК



	2.3
	Контроль за созданием кандидатами собственных избирательных фондов для финансирования избирательной кампании

-предоставление в ТИК кандидатом реквизитов открытого специального избирательного счета 


	В период после письменного уведомления кандидатом ТИК о его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации 
	Июль
2026г.
	ч.1 ст.44 ОЗ № 429-ЗС

ч.1 ст.48 ОЗ № 645-ЗС


	 члены КРС при ТИК

	2.4
	Ознакомление кандидатов, уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам с требованиями законодательства и инструкций с  порядком создания и расходования избирательных фондов кандидатов
	В период после письменного уведомления кандидатом ТИК о его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации 
	Июль 2026г  
	Методические рекомендации


	 члены КРС при ТИК

	2.5

	Проведение проверок правильности и правомочности внесения физическими и юридическими лицами добровольных пожертвований и предельных размеров внесения денежных средств в избирательные фонды кандидатов,  а также соблюдения предельных сумм расходов
	Июль - сентябрь 2026г.
	 Июль-сентябрь
	ст.44 ОЗ № 429-ЗС

ст.48 ОЗ № 645-ЗС
	 члены КРС при ТИК



	2.6
	Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов
	В день голосования
	20.09.2026
	ч.4 ст. 45 ОЗ № 429-ЗС

ч.5 ст.49 ОЗ № 645-ЗС
	 члены КРС при ТИК



	2.7
	Продление кандидатам срока проведения операций по ходатайству кандидата 
	Не более чем на 10 дней в соответствии с обстоятельствами, указанными в Областных законах
	до 30.09.2026
	ч.5 ст.45 ОЗ № 429-ЗС

ч.6 ст.49 ОЗ № 645-ЗС
	       ТИК

 члены КРС при ТИК

	2.8
	Передача данных для опубликования в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
	Июль - сентябрь 2026г.
	до 20.09.2026г.
	ч.8 с.47 ОЗ № 429-ЗС

ч.8 ст.50 ОЗ № 645-ЗС
	члены КРС при ТИК

	3. Выявление фактов расходования средств кандидатами на проведение кампании, минуя избирательные фонды



	3.1
	Сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставлять кандидатам печатную площадь, сведений о размерах и иных условиях их оплаты, представляемых в ТИК редакциями периодических печатных изданий
	Июль 2026г.
	Июль 2026г.
	ч.6 ст.37 ОЗ № 429-ЗС

ч.6 ст.41 ОЗ № 645-ЗС
	члены КРС при ТИК

	3.2
	Сбор и систематизация сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов представляемых в ТИК организациями, предпринимателями, выполняющими работы (оказывающими услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов
	Июль 2026г 
	Июль 2026г 
	ч.2 ст.41 ОЗ № 429-ЗС

ч.2 ст.45 ОЗ №  645-ЗС
	 члены КРС при ТИК

	3.3
	Сбор и систематизация экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов, а также сведений указанных в ч.4 ст.41 №429-ЗС, ч.4 ст.45 ОЗ № 645-ЗС, представленных в ТИК
	Июль - сентябрь 2026г.
	Июль-сентябрь 2026г.
	ч.4 ст.41 ОЗ № 429-ЗС

ч.4 ст.45 ОЗ № 645-ЗС
	члены КРС при ТИК

	3.4
	 Проверка соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации на платной основе зарегистрированными кандидатами и СМИ
	Август - сентябрь 2026г.
	Август-сентябрь 2026г.
	Методические рекомендации
	члены КРС при ТИК

	3.5
	Осуществление контроля за рассмотрением уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
	Июль - сентябрь 2026г. 
	Июль-сентябрь 2026г.
	ч.2 ст.40 ОЗ № 429-ЗС

ч.2 ст.44 ОЗ № 645-ЗС
	члены КРС при ТИК



	3.6
	Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации
	Июль - сентябрь 2026г.
	Июль-сентябрь 2026г.
	ч.7 ст.42 ОЗ № 429-ЗС

ч.7 ст.46 ОЗ № 645-ЗС
	члены КРС при ТИК

	3.7
	Организация контроля порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов
	Июль - сентябрь 2026г.
	Июль-сентябрь 2026г.
	ст.34 ОЗ № 429-ЗС

ст.38 ОЗ № 645-ЗС
	 члены КРС при ТИК

	3.8
	Приём и анализ от СМИ сводных сведений об объемах и стоимости печатной площади, предоставивших в период выборов свои услуги  зарегистрированным кандидатам 
	Не позднее чем через десять дней со дня голосования
	 До 30  сентября 2026г.
	ч.8 ст.37 ОЗ № 429-ЗС

ч.8 ст.41 ОЗ № 645-ЗС
	 члены КРС при ТИК

	3.9
	Проведение проверки соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации кандидатами и средствами массовой информации при проведении выборов
	Июль - сентябрь 2026г.
	Июль-сентябрь 2026г.
	ст.12 ОЗ № 429-ЗС

ст.14 ОЗ № 645-ЗС
	члены КРС при ТИК

	4. Проверка финансовых отчётов кандидатов



	4.1
	Приём и проверка первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов 
	Июль, Сентябрь 2026г.
октябрь 2026г.
	Июль 2026г.
октябрь 2026г.
	ч.9 ст.47 ОЗ № 429-ЗС

ч.9 ст.50 ОЗ № 645-ЗС
	 члены КРС при ТИК

	4.2
	Направление в СМИ первых и итоговых финансовых отчётов кандидатов, зарегистрированных кандидатов
	Не позднее чем через пять дней со дня их получения
	Июль 2026г.
октябрь

2026г.
	ч.10 ст.47 ОЗ № 429-ЗС

ч.10 ст.50 ОЗ № 645-ЗС
	члены КРС при ТИК

	5. Организация проверки достоверности сведений о доходах и имуществе кандидатов



	5.1
	Прием документов о доходах и об имуществе кандидатов в соответствии с частями 2,3 и 4 ст.20 ОЗ № 429-ЗС, частями 2,3 и 4 ст.22 ОЗ № 645-ЗС


	Июль 2026г.
	Июль 2-2026г.
	ст.20 ОЗ № 429-ЗС

ст. 22 ОЗ № 645-ЗС
	 члены КРС при ТИК

	5.2
	Направление представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч.ч. 2,3, 4 ст.20 ОЗ № 429-ЗС, ст.22 ОЗ № 645-ЗС в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в течение 20 дней
	Июль 2026г.
	Июль 2026г.
	ч.9 ст.20 ОЗ № 429-ЗС

ч.11 ст.22 ОЗ № 645-ЗС
	члены КРС при ТИК

	5.3
	Подготовка и направление в СМИ информации о недостатках, выявленных в представленных кандидатами сведениях о доходах и об имуществе


	Август - сентябрь2026г.
	Август-сентябрь 2026г.
	ч.11 с.20 ОЗ № 429-ЗС

ч.13 ст.22 ОЗ № 645-ЗС
	 члены  КРС при ТИК

	6. Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов



	6.1
	Проверка КРС при ТИК целевого использования денежных средств, выделенных из местного бюджета территориальной и участковым избирательным комиссиям, на подготовку и проведение выборов
	Сентябрь-октябрь 2026г.
	Сентябрь-октябрь 2026г.
	Методические рекомендации
	 члены КРС при ТИК

	7. Рассмотрение заявлений и обращений по вопросам нарушения кандидатами порядков финансирования и агитации 

	7.1
	Рассмотрение заявлений и обращений по вопросам нарушения порядка финансирования избирательной кампании и порядка ведения агитации участниками  избирательного процесса
	В пятидневный срок (при необходимости проверки - в 10-дневный срок), но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно.
	Июль-сентябрь 2026г.
	ч.3 ст.9 ОЗ № 429-ЗС

ч.3 ст.11 ОЗ № 645-ЗС
	Избирательные комиссии

	2
	Контроль за своевременностью рассмотрения представлений избирательных комиссий правоохранительными органами, органами исполнительной власти и сроками представления ответов
	а) в пятидневный срок (при необходимости проверки -в 10-дневный срок) после получения обращения

б) при получении обращения за 5 и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если обращение поступило в день голосования или в день следующий за днём голосования – немедленно
	Июль-сентябрь 2026г.
	ч.4 ст.9 ОЗ № 429-ЗС

ч.4 ст.11 ОЗ № 645-ЗС
	 члены КРС при ТИК

	7.3
	Контроль за представлением ответов на обращения избирательной комиссии в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания
	В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования немедленно
	Июль-сентябрь 2026г.
	ч.12 ст.9 ОЗ № 429-ЗС

ч.12 ст.11 ОЗ № 645-ЗС

.
	 члены КРС при ТИК
	


             Руководитель КРС                                                                                                            В.В. Шараев                                                                                                                                       

