Утвержден

# постановлением

# ТИК Боковского района

# Ростовской области

от 09 января 2013г.  № 81-6

## План

## мероприятий  по формированию составов (резерва составов)

## участковых комиссий избирательных участков, участков референдума

## формируемых на   пятилетний срок

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Согласование границ избирательных участков образуемых Главой Боковского района на пятилетний срок для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах всех уровней | до 09.01.2013г. | Председатель ТИК |
|  | Проведение встреч с руководителями местных отделений политических партий, общественных объединений функционирующих на территории района по вопросу их участия в формировании составов комиссий, резерва составов комиссий | январь-февраль 2013г | Председатель ТИК |
|  | Подготовка и утверждение на заседании ТИК информационного сообщения территориальной избирательной комиссии Боковского района о сроках и порядке представления предложений по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий Боковского района с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) | до 09.01.2013г. | Секретарь, инспектор ТИК |
|  | Опубликование в местной газете «Станичные ведомости» информационного сообщения территориальной избирательной комиссии Боковского района о сроках и порядке представления предложений по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий Боковского района с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) | 15.01.2013г. | Секретарь, инспектор ТИК |
|  | Работа «Горячей линии» по вопросам формирования, порядку выдвижения кандидатур в составы УИК с правом решающего голоса и резерва составов УИК Боковского района Ростовской области сроком на пять лет | январь-февраль 2013г | Председатель ТИК, рабочая группа территориальной избирательной комиссии |
|  | Направление информационного сообщения в ИКРО, размещение его на сайте комиссии | 15.01.2013г. | Секретарь, инспектор ТИК |
|  | Подготовка и принятие постановления территориальной избирательной комиссии «О перечне и количественном составе участковых избирательных комиссий подлежащих формированию в Боковском районе на пятилетний период» | до 09.01.2013г. | Секретарь, инспектор ТИК |
|  | Подготовка пакета документов для субъектов выдвижения по формированию составов (резерва составов) комиссий | январь 2013г | Секретарь ТИК Инспектор ТИК |
|  | Подготовка и принятие постановления комиссии «О формировании рабочей группы при территориальной избирательной комиссии Боковского района по приему предложений от субъектов выдвижения по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий Боковского района с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) формируемых на пятилетний период» | до 11.01.2013г. | Секретарь, инспектор ТИК |
|  | Определение даты заседания ТИК по формированию и назначению председателей участковых избирательных комиссий | Январь 2013г. | Секретарь ТИК |
|  | Проведение консультаций с субъектами выдвижения кандидатур в составы УИК (в резерв составов УИК) | январь-февраль 2013г | Председатель ТИК, рабочая группа территориальной избирательной комиссии |
|  | Прием документов от субъектов выдвижения по кандидатурам в составы УИК (в резерв составов УИК) | до 17-00 ч 13.-2.2013г. | Секретарь ТИК Инспектор ТИК Члены рабочей группы ТИК |
|  | Обработка поступающих в территориальную избирательную комиссию документов от субъектов выдвижения по кандидатурам в составы УИК (в резерв составов УИК), проверка представленных документов на соответствие требованиям действующего избирательного законодательства и нормативным актам ЦИК РФ | февраль-апрель 2013г. | Секретарь ТИК Инспектор ТИК Члены рабочей группы ТИК |
|  | Подготовка и принятие постановлений территориальной избирательной комиссией о формировании составов УИК, о назначении председателей УИК | до 23 апреля 2013г. | Секретарь ТИК Инспектор ТИК |
|  | Утверждение графика проведения первых организационных заседаний участковых избирательных комиссий Боковского района Ростовской области по избранию заместителей председателя и секретаря участковых избирательных комиссий Боковского района Ростовской области сроком на пять лет | Сразу после формирования составов участковых избирательных комиссий, но не позднее 30 апреля 2013г | Секретарь ТИК |
|  | Проведение первых организационных заседаний соответствующих участковых комиссий нового состава с участием представителей ТИК | 30 апреля 2013г | Председатель и члены ТИК |
|  | Подготовка принятие и направление постановления комиссии в Избирательную комиссию Ростовской области о предложении кандидатур для зачисления в резерв составов группы участковых комиссий избирательных участков Боковского района Ростовской области | Не позднее чем через 30 дней после формирования участковых избирательных комиссий | Секретарь ТИК Инспектор ТИК |